**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาและความยากจน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลบือเระ | กลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลบือเระ | 38,060 | 1 มี.ค. 67 – 30 พ.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. โครงการค่ายพัฒนาเด็กฤดูร้อน | เด็ก ศพด. และผู้ปกครองจำนวน 90 คน | 78,850 | 1 เม.ย. 67 – 30 พ.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is fun) | จัดอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ | 61,230 | 1 เม.ย. 67 – 30 พ.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการจัดการเรียนการสอนกีรออาตี | เด็กกีรออาตีจำนวน 100 คน | 264,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 72,000 |
| 4. โครงการปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง | จำนวนผู้ปกครอง 45 คน | 2,300 | 1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5. โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กศพด.และผู้ปกครองจำนวน 90 คน | 40,050 | 1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | 10,230 |
| 6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบือเระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร | 77,500 | 1 ม.ค. 67 – 30 ม.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7. โครงการวันแม่แห่งชาติ | จำนวนเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร | 2,300 | 1 ส.ค. 67 – 30 ส.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) | เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน | 284,445 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 150,930 |
| 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) | เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปี | 78,948 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | 78,948 |
| 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน | 3,250 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) | เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน | 2,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน | 2,900 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราที่ได้รับจัดสรรต่อคนต่อปีเงิน | 4,640 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 14. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ. | โรงเรียนบ้านบือเระและโรงเรียนบ้านบาโงยือริง | 741989 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 15. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร | 83,962 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 16. โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์การเรียนกีรออาตี | จัดกิจกรรมบนเวทีโดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 120 คน | 32,550 | 1 ก.พ. 67 – 30 มี.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 17. โครงการตาดีกาสัมพันธ์ | ศูนย์ตาดีการในตำบลบือเระ | 80,460 | 1 มี.ค. 67 – 30 พ.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 18. โครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย | เด็ก ศพด.และผู้ปกครองจำนวน 90 คน | 18,552 | 1 พ.ย. 66 – 30 ม.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | 17,158 |
| 19. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำและเด็กติดในรถยนต์ | เด็ก ศพด.และผู้ปกครองจำนวน 90 คน | 15,626 | 1 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 20. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย | เด็ก ศพด.จำนวน 45 คน | 15,262 | 1 พ.ย. 66 – 30 ม.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | 14,148 |
| 21. โครงการครอบครัวสุขสันต์(อบรมก่อนแต่งงาน) | เยาวชนในพื้นที่ตำบลบือเระ | 57,050 | 1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 22. อุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน) | โรงเรียนบ้านบือเระและโรงเรียนบ้านบาโงยือริง | 1,672,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 825,000.00 |

**2.2 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบลบือเระที่ได้ลงทะเบียน | 3,471,600 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 1,396,400 |
| 2.เบี้ยยังชีพคนพิการ | ผู้พิการในตำบลบือเระที่ได้ลงทะเบียน | 1,075,200 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 447,400 |
| 3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบือเระ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาชุมชน | 61,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1.โครงการผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบือเระ | 21,990 | 1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สัตว์เลี้ยงในครัวเรือน เช่น แมว สุนัข ลิง ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ | 15,450 | 1 พ.ค. 67 - มี.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส | ผู้ด้อยโอกาส เด็ฏกำพร้าในพื้นที่ตำบลบือเระ | 14,780 | 1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น แอลกอฮอร์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ หน้ากาก ถุงมือ ชุดตรวจหาสารเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน เป็นต้น | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5. เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านๆละ 20,000 บาท ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน | 80,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. โครงการงานประเพณีของดีเมืองสาย | ทุกตำบลในอำเภอสายบุรี | 80,000 | 1 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการสืบสานวัฒนธรรม(ภูมิปัญญาท้องถิ่น) | เด็กและผู้ปกครองของ ศพด. จำนวน 90 คน | 16,160 | 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบลบือเระ | 53,600 | 30 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4. โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | ประชาชนตำบลบือเระ หมู๋ที่ 1-4 | 24,514 | 1 ส.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ประจำปี 2567 | อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | 30,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | เด็กและเยาวชนในตำบลบือเระ | 113,500 | 1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**4.1แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบกองทุนประกันสังคม | 68,271 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 17,604 |
| 2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | สมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างฯ | 2,731 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 1,220 |
| 3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท) | สมทบเข้ากองทุนฯในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ | 350,774 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | 350,774 |

**4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. โครงการ Big Cleaning day | บุคลากรของอบต. | 8,050 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการเราทำดีด้วยหัวใจ | บุคลากรของอบต. | 2,550 | 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต | คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 21,840 | 1 ก.พ. 67 – 31 มี.ค. 67 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | 19,000 |
| 4. โครงการฝึกอบรมให้ความร็ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน | 21,090 | 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1.โครงการบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด | ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบือเระที่ผ่านการบำบัด | 65,000 | 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการประชาคมหมู่บ้าน | จัดประชุมประชาคม 4 หมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล หรือระดับหมู่บ้าน | 6,800 | 1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เด็กและเยาวชนในตำบลบือเระ | 23,050 | 1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบือเระ | 23,050 | 1 พ.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมโตไปไม่โกง) | เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบือเระ | 22,130 | 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

5**. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หมู่ที่ 1-4 | 26,050 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หมู่ที่ 1-4 | 2,800 | 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. โครงการเก็บ กำจัดวัชพืชผักตบชวา | คลองในเขตพื้นที่ตำบลบือเระ | 2,550 | 1 ต.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการฝึกอบรมการลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | ประชาชนในพื้นที่ตำบลบือเระ หมู๋ที่ 1-4 | 21,990 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน | บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในตำบลบือเระ | 3,450 | 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 1 | กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 55.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | 156,000 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 2 | กว้าง 0.60 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร | 180,000 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ 1 | กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | 17,000 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะโต๊ะกู หมู่ที่ 4 | กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 55.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | 185,000 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ 1 | กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 132.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | 375,000 | 1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน ซอยแบแอ หมู่ที่ 2 | กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 274.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.00 ตารางเมตร | 616,000 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงยือริงใน ซอยตะโละแมะนา หมู่ที่ 3 | กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร | 306,000 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะวาเจะ หมู่ที่ 4 | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 460.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1840.00 ตารางเมตร | 1,162,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสือดี หมู่ที่ 4 | กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 280.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร | 600,000 | 1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหนึ่งช่อง สายดูซง หมู่ที่ 1 | กว้าง 2.00 เมตร  ยาว 6.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร | 210,000 | 1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 11. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง สายบือโละกาเด็ง หมู่ที่ 3 | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250.00 เมตร | 130,000 | 1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 12. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง สายลูโบะสาวอ หมู่ที่ 3 | กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 520.00 เมตร | 355,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 13. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนา หมู่ที่ 1 | กว้าง 2.30 เมตร  ยาว 36.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 82.80 ตารางเมตร | 50,000 | 1 ม.ค. 67 – 30 ส.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 14. โครงการปรับปรุงป้ายชื่อรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 | สูง 2.50 เมตร  ยาว 6.00 เมตร | 140,000 | 1 ม.ค. 67 – 30 ส.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลผลิต** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | ประชาชนในตำบลบือเระทั้ง 4 หมู่บ้าน | 21,690 | 1 มี.ค. 67 – 30 ก.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | รณรงค์การตั้งด่านชุมชนเป็นเวลา 7 วัน | 5,100 | 1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บือเระ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ/ผู้สังเกตุการณ์ | 46,250 | 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน(หลักสูตรทบทวน) | สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรทบทวน) ระยะเวลา 3 วัน | 52,635 | 1 มิ.ย 67 – 30 ก.ค. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |