|  |
| --- |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |
| 1. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลบือเระ | ๘๙,๗๗๐ | ๘๙,๗๗๐ | 1 ม.ค. 66 | 24 ม.ค. 66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
|  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |
| 1. โครงการค่ายพัฒนาเด็กภาคฤดูร้อน | ๗๘,๘๕๐ | 54000 | 1 มี.ค. 66 | 30 เม.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน(English Camp is fun) | 61,250 | 43,250 | 1 พ.ค.66 | 30 พ.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. โครงการปฐมนิเทศ์ผู้ปกครอง | 2,300 | 1050 | 1 พ.ค.66 | 30 พ.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๔๐,๐๕๐ | ๒๖,๔๐๐ | 1 มี.ค. 66 | 30 มี.ค. 66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๗๓,๒๗๐ | 0 | 1 ม.ค. 66 | 30 ม.ค. 66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 6. โครงการวันแม่แห่งชาติ | 2,300 | 2,300 | 1 ส.ค.66 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | ๒๕๗,๒๕๐ | ๑๐๖,๔๕๕ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน) | ๘๕,๐๐๐ | ๕๗,๖๐๐ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 6,000 | 6000 | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ๘,๖๐๐ | ๘,๖๐๐ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 13. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ. | ๗๔๗,๓๑๘ | 799,537.22 | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 14. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. | ๙๕,๘๑๐ | 93,226.90 | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 15. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ กีรออาตี | ๒๖๔,๐๐๐ | ๒๕๕,๔๘๐ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 16. โครงการตาดีกาสัมพันธ์ | 49,780 | 49726 | 1 ม.ค. 66 | 30 ม.ค. 66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 17. โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี | ๓๒,๕๕๐ | ๓๒,๓๑๘ | 1 มี.ค.66 | 30 มี.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 18. อุดหนุนส่วนราชการ | ๑,๖๓๘,๐๐๐ | ๘๓๙,๘๕๑ | 1 ธ.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 19. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๓,๒๙๔,๐๕๐ | ๓,๒๙๓,๗๐๐ | 1 ธ.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 20. เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๑,๐๐๐,๕๐๐ | ๙๘๘,๘๐๐ | 1 ธ.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 21. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบือเระ | ๖๓,๐๐๐ | ๖๓,๐๐๐ | 1 ธ.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 22. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 15,450 | 14,850 | 1 พ.ค.66 | 30 มิ.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 23. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส | 13,950 | 13,680 | 1 มิ.ย.66 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 24. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 25. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | ๘๐,๐๐๐ | 0 | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 26. โครงการงานประเพณีของดีเมืองสาย | 80,000 | 0 | 1 ก.ค. 66 | 30 ก.ค.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 27. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ | 199,925 | 199,665 | 1 เม.ย.66 | 30 เม.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 28. โครงการสืบสานวัฒนธรรม (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) | ๑๕,๒๖๒ | ๑๒,๘๕๗ | 1 ก.พ. 66 | 28 ก.พ.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 29. โครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์ (อบรมก่อนแต่งงาน) | 57,050 | 0 | 1 ก.ค. 66 | 30 ก.ค.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 30. อุดหนุนโครงการงานประเพณีของดีเมืองสาย | 20,000 | 0 | 1 มิ.ย.66 | 30 มิ.ย.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 31. อุดหนุนโครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566 | 8,000 | 0 | 1 ส.ค.66 | 30 ส.ค.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 32. อุดหนุนโครงการจัดงานวันเมาว์ลิดสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๖ | ๗,๐๐๐ | 0 | 1 ต.ค. 65 | 30 ต.ค.65 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
|   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |
| 1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 113,500 | 0 | 1 พ.ค.66 | 30 พ.ค.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.อุดหนุนส่วนราชการโครงการแข็งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ | 20,000 | 20,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
|   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |
| 1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม | ๖๗,๖๑๙ | 54,498 | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | ๓,๐๐๐ | ๑,๒๓๕ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | ๓๐๓,๙๐๐ | ๓๐๓,๙๐๐ | 1 ต.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. โครงการ Big Cleaning day | ๕,๖๐๐ | 4600 | 1 ธ.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | 1 ก.พ. 66 | 28 ก.พ.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 6. โครงการเราทำดีด้วยใจ | ๒,๕๕๐ | ๒,๕๕๐ | 1 ธ.ค.65 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | 20,250 | 20,070 | 1 ก.ค. 66 | 30 ก.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 8. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | ๖,๘๐๐ | 0 | 1 มี.ค. 66 | 30 มี.ค.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 9. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๒,๔๕๐ | 21,930 | 1 ส.ค. 66 | 30 ส.ค. 66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 10. โครงการบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด | 65,000 | 0 | 1 มี.ค. 66 | 30 มี.ค. 66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 11. โครงการวันผู้สูงอายุตำบลบือเระ | 60,582 | 0 | 1 เม.ย.66 | 30 เม.ย.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 12. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 21,090 | 20,110 | 1 พ.ค.66 | 30 พ.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 13. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมโตไปไม่โกง) | 22,130 | 21,850 | 1 มิ.ย.66 | 30 มิ.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
|   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |
| 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๒๑,๑๗๐ | 20,710 | 1-Dec-65 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔,๓๕๐ | 2,175 | 1 ธ.ค.65 | 30-Aug-66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. โครงการเก็บ กำจัดวัชพืชผักตบชวา | 2,050 | 2,050 | 1 ก.ค. 66 | 30 ก.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. โครงการฝึกอบรมการลดปริมาณขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | ๑๕,๔๒๐ | 15,210 | 1 มี.ค.66 | 30 มี.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน | 3,250 | 3,250 | 1 เม.ย.66 | 30 พ.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
|   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |
| 1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายกราเซาะ หมู่ 1 | ๔๒๐,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | 1 มิ.ย.66 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายกราเซาะ หมู่ 2 | 420,000 | 420,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | งบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายกูโบร์บาโงยือริง หมู่ที่ 3 | 90,000 | 90,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขาโต๊ะแยง หมู่ที่ 1 | 380,000 | 370,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ก.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรังสายชาเป หมู่ที่ 3 | 330,000 | 320,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาโจ- บาบอแอ หมู่ที่ 3 | 380,000 | 352,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
|  |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมารีเยาะ หมู่ที่ 1 | 275,000 | 260,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปาะแต หมู่ที่ 4 | 230,000 | 210,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบมิง หมู่ที่ 4 | 155,000 | 139,000 | 1 มิ.ย.66 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 10. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.บือเระ | 300,000 | 237,392 | 1 ธ.ค.65 | 30 ส.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 11. โครงการปรับปรุงกูโบร์กอตอ หมู่ที่ 2 | 380,000 | 0 | 1 มิ.ย.66 | 30 ก.ย.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 12. โครงการปรับปรุงกูโบร์ซือบือแร หมู่ที่ 4 | 140,000 | 0 | 1 ก.ค.66 | 30 ก.ย.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 13. โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการอบต.บือเระ หมู่ที่ 4 | 150,000 | 150,000 | 1 ส.ค.66 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 14. โครงการปรับปรุงที่ทำการอบต.บือเระ หมู่ที่ 4 | 650,000 | 650,000 | 1 พ.ค. 66 | 30 ก.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
|  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |
| 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน | 20,850 | 20,070 | 1 เม.ย.66 | 30 เม.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | ๕,๑๐๐ | ๔,๐๕๖ | 1 ม.ค. 66 | 30 เม.ย.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายผลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) | ๕๗,๘๐๐ | 55371.8 | 1 ม.ค. 66 | 30 ม.ค.66 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 46,250 | 0 | 1 มิ.ย.66 | 30 มิ.ย.66 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์** องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาและความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

 **ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 9 คะแนน

3. ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 9 คะแนน

4. วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

5. กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

6. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ 58 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66

**ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์**

ความสำเร็จประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2566) ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 112 โครงการ เป็นเงิน 72,730,778บาทโดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 71 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 13,854,691 บาท การดำเนินการจริง 56 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 12,532,794 บาท

ดังแสดงรายการตามตารางนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **พ.ศ. 2566** |
| **จำนวน/โครงการ** | **งบประมาณ/บาท** |
| การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาและความยากจน | 1 | ๘๙,๗๗๐ |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ | 24 | 7,979,195 |
| การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว | 1 | 20,000 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 10 | 487,589 |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | ๔6,2๔๐ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 3,780,๐๐๐ |
| การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 3 | 130,000 |
| **รวม** | **56** | **12,532,794** |

**การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลบือเระ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ 71 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,854,691 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาและความยากจน | 1 | ๘๙,๗๗๐ |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ | 32 | ๘,539,535 |
| การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว | 2 | 133,500 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 13 | 619,971 |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | ๔6,2๔๐ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 4,๓๐๐,๐๐๐ |
| การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 4 | 125,675 |
| **รวม** | **71** |  **13,854,691**  |

**ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม 52 โครงการจำนวนเงิน 13,443,930.24 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 44 โครงการ จำนวนเงิน 13,443,930.24 บาท สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **อนุมัติงบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ | 23 | 10,722,294.44 | 23 | 9,922,397.04 |
| การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว | 3 | 70,000 | 3 | 70,000 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 10 | 469,743 | 10 | 469,743 |
| การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 43,395 | 5 | 43,395 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 2,059,000 | 0 | 0.00 |
| การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข | 3 | 79,497.80 | 3 | 79,497.80 |
| **รวม** | **52** | **13,443,930.24** | **44** | **13,443,930.24** |

**กล่าวโดยสรุป** จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พบว่าคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับ 93 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาและความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

**ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

-ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน